## Hoja 1
area | Descripción | Estado Esperado | Prioridad | Fecha Estimada de Entrega
Crear modelo de datos en el backend | Definir y estructurar las tablas, relaciones y entidades necesarias en la base de datos para el backend. | Modelo de datos bien estructurado y probado | Alta | 2024-09-03
Crear modelo de datos en el frontend | Definir las estructuras de datos necesarias en el frontend para consumir la API y representar los datos de forma adecuada. | Estructuras de datos preparadas y listas para consumo | Alta | 2024-09-04
Iniciar el repositorio inicial de GitHub | Configurar el repositorio inicial en GitHub para almacenar el código y establecer una estructura básica para el proyecto. | Repositorio base configurado y listo para desarrollo | Alta | 2024-09-05
Programación inicial de módulos fundamentales del sistema | Desarrollar los módulos iniciales como login, autenticación y configuración básica, y otros módulos esenciales del sistema. | Módulos fundamentales básicos operativos | Alta | 2024-09-06
Realizar funcionamiento de módulos recetas | Implementar la funcionalidad completa de gestión de recetas, permitiendo crear, editar y visualizar recetas. | Funcionalidad de recetas completa y probada | Alta | 2024-09-07
Iniciar repositorio de Spring Boot en GitHub | Crear y configurar el repositorio de Spring Boot para el backend del proyecto, asegurando que la estructura de Spring Boot esté lista para el desarrollo de la API. | Repositorio de Spring Boot configurado | Alta | 2024-10-16