## Historias de Usuario
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
2024-01-01 | Como un cocinero, necesito recibir recetas y actualizaciones en tiempo real a través de la plataforma, para poder preparar las comidas de manera eficiente y según las últimas instrucciones, con la finalidad de recibir recetas y actualizaciones en tiempo real a través de la plataforma] | [Vincular bd con la tabla recetas] | Scrum Master | Hecho | 100 | 10 | 90 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
|  | [Diseñar un módulo de notificaciones en tiempo real para los cambios en las recetas] | Product owner | Hecho | 100 | 10 | 90 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
|  | [Implementar una interfaz para mostrar las recetas actualizadas] | Development Team | Hecho | 100 | 10 | 90 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
|  | [Probar y verificar la funcionalidad de actualización en tiempo real] | Development Team | Hecho | 100 | 10 | 90 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
2024-02-01 | "Como un cocinero, necesito enviar recetas e instrucciones en tiempo real a los cocineros, para asegurar que todos sigan el mismo proceso actualizado durante la preparación, con la finalidad de recibir recetas y actualizaciones en tiempo real a través de la plataforma" | [Diseñar un sistema para enviar notificaciones e instrucciones en tiempo real] | Product owner | Hecho | 100 | 10 | 90 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
|  | [Crear un registro de cambios para las recetas y procesos enviados] | Product owner | Hecho | 100 | 10 | 90 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
|  | [Desarrollar una funcionalidad que confirme las recetas e instrucciones] | Product owner | Hecho | 100 | 10 | 90 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
|  | [Probar la integración entre las interfaces de administrador y cocinero | Development Team | Hecho | 100 | 10 | 90 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
2024-01-02 | "Como administrador, necesito programar las tareas de cocina y asignar recursos de manera óptima, para reducir los tiempos de preparación y mejorar la eficiencia, con la finalidad de poder programar las tareas de cocina a los empleados asi mejorando la eficiencia" | [Crear una funcionalidad para la programación de tareas y asignación de recursos] | Development Team | Hecho | 100 | 10 | 90 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
|  | [Diseñar un programa para programar las tareas de cocina para reducir los tiempos] | Development Team | Hecho | 100 | 10 | 90 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
|  | [Desarrollar reportes de eficiencia en la asignación de tareas] | Product owner | Hecho | 100 | 10 | 90 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
|  | [Probar la funcionalidad con escenarios simulados] | Scrum Master | Hecho | 100 | 10 | 90 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
2024-02-02 | "Como administrador, necesito recibir alertas sobre el estado de las órdenes y los tiempos de entrega, para poder ajustar mi trabajo en función de las necesidades logísticas, con la finalidad de tener el estado de las ordenes y los tiempos de entrega" | [Implementar un sistema de actualizacion de las ordenes] | Development Team | Hecho | 100 | 10 | 90 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
|  | [Configurar alertas en tiempo real para retrasos o problemas en el proceso] | Product owner | Hecho | 100 | 10 | 90 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
|  | [Configurar alertas en tiempo real para retrasos o problemas en el proceso] | Development Team | Hecho | 100 | 10 | 90 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
|  | [Validar el sistema con órdenes simuladas] |  | Hecho | 100 | 10 | 90 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
2024-03-02 | Como cliente, necesito recibir alertas sobre el estado del pedido, Con la finalidad de tener el estado del pedido | Desarrollar un sistema de notificaciones para el cliente sobre el estado del pedido.] | Product owner | Hecho | 100 | 10 | 90 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
|  | [Configurar opciones de personalización para los tipos de alerta ] | Scrum Master | Hecho | 100 | 10 | 90 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
|  | [Configurar las alertas por si llegara a tener un cambio de estado en el pedido] | Development Team | Hecho | 100 | 10 | 90 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
|  | [Probar el sistema con órdenes simuladas | Product owner | Hecho | 100 | 10 | 90 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
2024-01-03 | Como administrador, necesito tener una interfaz fácil de usar donde pueda ver las recetas y los pasos a seguir, para realizar mi trabajo de manera más eficiente, con la finalidad de tener una interfaz facil de realizar para ver las recetas y los pasos a seguir | [Conectar las intefaces de receta y administrador] | Development Team | Hecho | 100 | 10 | 90 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
|  | [Que el administrador pueda cambiar las recetas] | Development Team | Hecho | 100 | 10 | 90 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
|  | [Que el administrador al cambiar las recetas estas se puedan actualizar] | Scrum Master | Hecho | 100 | 10 | 90 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
|  | [Probar el sistema con las recetas y que se actualize] | Development Team | Hecho | 100 | 10 | 90 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
2024-02-03 | Como cocinero, necesito marcar los pasos de la receta como completados, para asegurarme de seguir el proceso correctamente y no omitir ningún paso, con la finalidad de marcar las recetas como completados y seguir correctamente los pasos sin omiciones | [Conectar las interfaces de cocinero y recetas] | Scrum Master | Hecho | 100 | 10 | 90 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
|  | [Implementar validaciones para evitar la omisión de pasos obligatorios] | Development Team | Hecho | 100 | 10 | 90 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
|  | [Configurar una opción para reiniciar o editar pasos marcados en caso de error] | Development Team | Hecho | 100 | 10 | 90 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
|  | [Realizar pruebas para verificar la precisión del registro de avances] | Product owner | Hecho | 100 | 10 | 90 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
2024-01-04 | Como cocinero, necesito acceder a una interfaz donde pueda crear, editar, y gestionar recetas, para asegurar que el proceso de preparación esté siempre alineado con los estándares del local, con la finalidad de crear, editar, gestionar recetas para alinearlo con los estandares de los restaurantes | [Diseñar una interfaz para la gestión de recetas] | Scrum Master | Hecho | 100 | 10 | 90 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
|  | [Conectar la interfaz con la base de datos para la creación y edición de recetas] | Development Team | Hecho | 100 | 10 | 90 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
|  | [Configurar una vista para poner una nueva receta en recetas] | Product owner | Hecho | 100 | 10 | 90 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
|  | [Probar la funcionalidad con datos reales] | Development Team | Hecho | 100 | 10 | 90 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
2024-02-04 | "Como administrador, necesito supervisar en tiempo real el progreso de la preparación de comidas, para intervenir si es necesario y garantizar la calidad y la puntualidad del servicio, con la finalidad de supervisar la preparacion de las comidas y si es necesario que se intervenga o no para la puntualidad del servicio" | [Diseñar una interfaz para supervisar en tiempo real los avances de preparación] | Product owner | Hecho | 100 | 10 | 90 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
|  | [Incorporar métricas clave de calidad y puntualidad] | Development Team | Hecho | 100 | 10 | 90 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
|  | [Crear una funcionalidad de intervención rápida en caso de errores] | Scrum Master | Hecho | 100 | 10 | 90 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
|  | [Probar la integración con las interfaces de cocineros] | Development Team | Hecho | 100 | 10 | 90 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
2024-01-05 | Como administrador, necesito acceder a un historial completo de todas las recetas y pedidos realizadas, para analizar la eficiencia y mejorar los procesos futuros, con la finalidad de tener las recetas y ordenes realizadas para su analisis y mejora de procesos | [Crear una interfaz para que el administrador pueda ver el historial de recetas] | Development Team | Hecho | 100 | 10 | 90 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
|  | [Que al momento de que el administrador vea el interfaz de receta o pedidos pueda filtrar por un estado] | Scrum Master | Hecho | 100 | 10 | 90 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
|  | [Que al momento que el admin seleccione el historial de pedidos o recetas esta se pueda descargar en un formato ] | Development Team | Hecho | 100 | 10 | 90 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
|  | [Optimizar la base de datos para garantizar que las consultas al historial de recetas y órdenes se realicen de manera rápida y eficiente.] | Product owner | Hecho | 100 | 10 | 90 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
2024-02-05 | Como desarrollador, necesito que la base de datos sea accesible y rápida, para asegurar que el sistema pueda manejar múltiples consultas simultáneamente sin retrasos, con la finalidad de tener la base de datos accesible y rapida para que el sistema maneje multiples consultas | [Diseñar una base de datos optimizada que permita consultas simultáneas sin afectar el rendimiento.] | Product owner | Hecho | 100 | 10 | 90 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
|  | [Implementar índices en las tablas clave para mejorar la velocidad de las consultas.] | Development Team | Hecho | 100 | 10 | 90 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
|  | [Utilizar técnicas de caché para almacenar resultados de consultas frecuentes y reducir el tiempo de respuesta.] | Scrum Master | Hecho | 100 | 10 | 90 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
|  | [Realizar pruebas de carga y estrés para asegurar que la base de datos pueda manejar múltiples consultas simultáneas sin fallos. ] | Development Team | Hecho | 100 | 10 | 90 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
2024-01-06 | Como administrador, necesito que el sistema requiera autenticación segura para acceder a las diferentes funcionalidades, para proteger la información sensible y garantizar que solo el personal autorizado tenga acceso, con la finalidad deautenticar las funcionalidades, para proteger la informacion y garantizar que solo sea el personal quien tenga acceso | [ Implementar un sistema de autenticación basado en usuarios.] | Scrum Master | Hecho | 100 | 10 | 90 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
|  | [Configurar la autenticación de dos factores (2FA) para acceder a las funcionalidades críticas del sistema] | Development Team | Hecho | 100 | 10 | 90 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
|  | [Crear roles y permisos de acceso específicos para controlar qué funcionalidades pueden ser accedidas por cada tipo de usuario.] | Development Team | Hecho | 100 | 10 | 90 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
|  | [Probar el login para que solo los usuarios registrados puedan entrar a ciertos modulos] | Product owner | Hecho | 100 | 10 | 90 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
2024-02-06 | Como cocinero, necesito poder iniciar sesión de manera rápida y segura en la plataforma, para acceder a mis tareas sin demoras pero con la certeza de que mi cuenta está protegida, con la finalidad de iniciar seccion de manera rapida y segura para realizar sus tareas correspondientes con la seguridad de que la cuenta este protegida | [Implementar un inicio de sesion del cocinero] | Product owner | Hecho | 100 | 10 | 90 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
|  | [Asegurar que el sistema sea intuitivo y fácil de usar para que los cocineros puedan iniciar sesión rápidamente sin dificultades.] | Scrum Master | Hecho | 100 | 10 | 90 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
|  | [ Implementar sesiones de usuario con expiración automática para proteger las cuentas en caso de inactividad] | Development Team | Hecho | 100 | 10 | 90 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
|  | [Garantizar que todas las comunicaciones de inicio de sesión estén cifradas usando HTTPS para evitar riesgos de seguridad.] | Development Team | Hecho | 100 | 10 | 90 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario.
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog / historia se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo y Scrum Master. Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban.
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.