## Hoja 1
Tarea | Estado | Propietario | Fecha de entrega | Notas
Como un cocinero, necesito recibir recetas y actualizaciones en tiempo real a través de la plataforma, para poder preparar las comidas de manera eficiente y según las últimas instrucciones, con la finalidad de recibir recetas y actualizaciones en tiempo real a través de la plataforma] | Listo | ni.ordenes@duocuc.cl | 2024-09-30
"Como un cocinero, necesito enviar recetas e instrucciones en tiempo real a los cocineros, para asegurar que todos sigan el mismo proceso actualizado durante la preparación, con la finalidad de recibir recetas y actualizaciones en tiempo real a través de la plataforma" | Listo | RAUL . ARTIGAS SANDOVAL | 2024-10-01
"Como administrador, necesito programar las tareas de cocina y asignar recursos de manera óptima, para reducir los tiempos de preparación y mejorar la eficiencia, con la finalidad de poder programar las tareas de cocina a los empleados asi mejorando la eficiencia" | Listo | ma.cubillosn@duocuc.cl | 2024-10-02
"Como administrador, necesito recibir alertas sobre el estado de las órdenes y los tiempos de entrega, para poder ajustar mi trabajo en función de las necesidades logísticas, con la finalidad de tener el estado de las ordenes y los tiempos de entrega" | Listo | an.tapiap@duocuc.cl | 2024-10-03
Como cliente, necesito recibir alertas sobre el estado del pedido, Con la finalidad de tener el estado del pedido | Listo | an.tapiap@duocuc.cl | 2024-10-04
Como administrador, necesito tener una interfaz fácil de usar donde pueda ver las recetas y los pasos a seguir, para realizar mi trabajo de manera más eficiente, con la finalidad de tener una interfaz facil de realizar para ver las recetas y los pasos a seguir | Listo | an.tapiap@duocuc.cl | 2024-10-05
Como cocinero, necesito marcar los pasos de la receta como completados, para asegurarme de seguir el proceso correctamente y no omitir ningún paso, con la finalidad de marcar las recetas como completados y seguir correctamente los pasos sin omiciones | Listo | RAUL . ARTIGAS SANDOVAL | 2024-10-06
Como cocinero, necesito acceder a una interfaz donde pueda crear, editar, y gestionar recetas, para asegurar que el proceso de preparación esté siempre alineado con los estándares del local, con la finalidad de crear, editar, gestionar recetas para alinearlo con los estandares de los restaurantes | Listo | ma.cubillosn@duocuc.cl | 2024-10-07
"Como administrador, necesito supervisar en tiempo real el progreso de la preparación de comidas, para intervenir si es necesario y garantizar la calidad y la puntualidad del servicio, con la finalidad de supervisar la preparacion de las comidas y si es necesario que se intervenga o no para la puntualidad del servicio" | Listo | ni.ordenes@duocuc.cl | 2024-10-08
Como administrador, necesito acceder a un historial completo de todas las recetas y pedidos realizadas, para analizar la eficiencia y mejorar los procesos futuros, con la finalidad de tener las recetas y ordenes realizadas para su analisis y mejora de procesos | Listo | an.tapiap@duocuc.cl | 2024-10-09
Como desarrollador, necesito que la base de datos sea accesible y rápida, para asegurar que el sistema pueda manejar múltiples consultas simultáneamente sin retrasos, con la finalidad de tener la base de datos accesible y rapida para que el sistema maneje multiples consultas | Listo | ma.cubillosn@duocuc.cl | 2024-10-10
Como administrador, necesito que el sistema requiera autenticación segura para acceder a las diferentes funcionalidades, para proteger la información sensible y garantizar que solo el personal autorizado tenga acceso, con la finalidad deautenticar las funcionalidades, para proteger la informacion y garantizar que solo sea el personal quien tenga acceso | Listo | ni.ordenes@duocuc.cl | 2024-10-11
Como cocinero, necesito poder iniciar sesión de manera rápida y segura en la plataforma, para acceder a mis tareas sin demoras pero con la certeza de que mi cuenta está protegida, con la finalidad de iniciar seccion de manera rapida y segura para realizar sus tareas correspondientes con la seguridad de que la cuenta este protegida | Listo | an.tapiap@duocuc.cl | 2024-10-12