## Historias de Usuario
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
2024-01-01 | crear modelo de datos en el backend | [Vincular bd con la tabla recetas] | Scrum Master | Hecho | 100 | 5 | 95 | 5 | 90 | 5 | 85 | 5 | 80 | 5 | 75 | 5 | 70 | 5 | 65 | 5 | 60 | 5 | 55 | 5 | 50 | 5 | 45 | 5 | 40 | 5 | 35 | 5 | 30 | 5 | 25 | 5 | 20 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 100 | 0
|  | [Diseñar un módulo de notificaciones en tiempo real para los cambios en las recetas] | Product owner | Hecho | 100 | 5 | 95 | 5 | 90 | 5 | 85 | 5 | 80 | 5 | 75 | 5 | 70 | 5 | 65 | 5 | 60 | 5 | 55 | 5 | 50 | 5 | 45 | 5 | 40 | 5 | 35 | 5 | 30 | 5 | 25 | 5 | 20 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 100 | 0
|  | [Implementar una interfaz para mostrar las recetas actualizadas] | Development Team | Hecho | 100 | 5 | 95 | 5 | 90 | 5 | 85 | 5 | 80 | 5 | 75 | 5 | 70 | 5 | 65 | 5 | 60 | 5 | 55 | 5 | 50 | 5 | 45 | 5 | 40 | 5 | 35 | 5 | 30 | 5 | 25 | 5 | 20 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 100 | 0
|  | [Probar y verificar la funcionalidad de actualización en tiempo real] | Development Team | Hecho | 100 | 5 | 95 | 5 | 90 | 5 | 85 | 5 | 80 | 5 | 75 | 5 | 70 | 5 | 65 | 5 | 60 | 5 | 55 | 5 | 50 | 5 | 45 | 5 | 40 | 5 | 35 | 5 | 30 | 5 | 25 | 5 | 20 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 100 | 0
2024-02-01 | crear modelo de datos en el frontend | [Diseñar un sistema para enviar notificaciones e instrucciones en tiempo real] | Product owner | Hecho | 100 | 5 | 95 | 5 | 90 | 5 | 85 | 5 | 80 | 5 | 75 | 5 | 70 | 5 | 65 | 5 | 60 | 5 | 55 | 5 | 50 | 5 | 45 | 5 | 40 | 5 | 35 | 5 | 30 | 5 | 25 | 5 | 20 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 100 | 0
|  | [Crear un registro de cambios para las recetas y procesos enviados] | Product owner | Hecho | 100 | 5 | 95 | 5 | 90 | 5 | 85 | 5 | 80 | 5 | 75 | 5 | 70 | 5 | 65 | 5 | 60 | 5 | 55 | 5 | 50 | 5 | 45 | 5 | 40 | 5 | 35 | 5 | 30 | 5 | 25 | 5 | 20 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 100 | 0
|  | [Desarrollar una funcionalidad que confirme las recetas e instrucciones] | Product owner | Hecho | 100 | 5 | 95 | 5 | 90 | 5 | 85 | 5 | 80 | 5 | 75 | 5 | 70 | 5 | 65 | 5 | 60 | 5 | 55 | 5 | 50 | 5 | 45 | 5 | 40 | 5 | 35 | 5 | 30 | 5 | 25 | 5 | 20 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 100 | 0
|  | [Probar la integración entre las interfaces de administrador y cocinero | Development Team | Hecho | 100 | 5 | 95 | 5 | 90 | 5 | 85 | 5 | 80 | 5 | 75 | 5 | 70 | 5 | 65 | 5 | 60 | 5 | 55 | 5 | 50 | 5 | 45 | 5 | 40 | 5 | 35 | 5 | 30 | 5 | 25 | 5 | 20 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 100 | 0
2024-01-02 | iniciar el repositorio inicial de github | [Crear una funcionalidad para la programación de tareas y asignación de recursos] | Development Team | Hecho | 100 | 10 | 90 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
|  | [Diseñar un programa para programar las tareas de cocina para reducir los tiempos] | Development Team | Hecho | 100 | 10 | 90 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
|  | [Desarrollar reportes de eficiencia en la asignación de tareas] | Product owner | Hecho | 100 | 10 | 90 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
|  | [Probar la funcionalidad con escenarios simulados] | Scrum Master | Hecho | 100 | 10 | 90 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
2024-02-02 | Programacion inicial de modulos fundamentales del sistema | [Implementar un sistema de actualizacion de las ordenes] | Development Team | Hecho | 100 | 10 | 90 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
|  | [Configurar alertas en tiempo real para retrasos o problemas en el proceso] | Product owner | Hecho | 100 | 10 | 90 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
|  | [Configurar alertas en tiempo real para retrasos o problemas en el proceso] | Development Team | Hecho | 100 | 10 | 90 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
|  | [Validar el sistema con órdenes simuladas] |  | Hecho | 100 | 10 | 90 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
2024-03-02 | Realizar funcionamiento de modulos recetas | Desarrollar un sistema de notificaciones para el cliente sobre el estado del pedido.] | Product owner | Hecho | 100 | 15 | 85 | 15 | 70 | 15 | 55 | 15 | 40 | 15 | 25 | 15 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
|  | [Configurar opciones de personalización para los tipos de alerta ] | Scrum Master | Hecho | 100 | 15 | 85 | 15 | 70 | 15 | 55 | 15 | 40 | 15 | 25 | 15 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
|  | [Configurar las alertas por si llegara a tener un cambio de estado en el pedido] | Development Team | Hecho | 100 | 15 | 85 | 15 | 70 | 15 | 55 | 15 | 40 | 15 | 25 | 15 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
|  | [Probar el sistema con órdenes simuladas | Product owner | Hecho | 100 | 15 | 85 | 15 | 70 | 15 | 55 | 15 | 40 | 15 | 25 | 15 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
2024-01-03 | Realizar funcionamiento de modulos pedidos | [Conectar las intefaces de receta y administrador] | Development Team | Hecho | 100 | 15 | 85 | 15 | 70 | 15 | 55 | 15 | 40 | 15 | 25 | 15 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
|  | [Que el administrador pueda cambiar las recetas] | Development Team | Hecho | 100 | 15 | 85 | 15 | 70 | 15 | 55 | 15 | 40 | 15 | 25 | 15 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
|  | [Que el administrador al cambiar las recetas estas se puedan actualizar] | Scrum Master | Hecho | 100 | 15 | 85 | 15 | 70 | 15 | 55 | 15 | 40 | 15 | 25 | 15 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
|  | [Probar el sistema con las recetas y que se actualize] | Development Team | Hecho | 100 | 15 | 85 | 15 | 70 | 15 | 55 | 15 | 40 | 15 | 25 | 15 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
2024-02-03 | Iniciar repositorio de springboot en github | [Conectar las interfaces de cocinero y recetas] | Scrum Master | Hecho | 100 | 20 | 80 | 20 | 60 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
|  | [Implementar validaciones para evitar la omisión de pasos obligatorios] | Development Team | Hecho | 100 | 20 | 80 | 20 | 60 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
|  | [Configurar una opción para reiniciar o editar pasos marcados en caso de error] | Development Team | Hecho | 100 | 20 | 80 | 20 | 60 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
|  | [Realizar pruebas para verificar la precisión del registro de avances] | Product owner | Hecho | 100 | 20 | 80 | 20 | 60 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario.
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog / historia se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo y Scrum Master. Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban.
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.