## Hoja 1
Impediment log
Internos | Externos
Falta de comunicación en la integración del módulo de recetas. | Pago retrasado del hosting para probar el sistema en producción
Problemas con el acceso al servidor durante la modificación del login. | Dependencia de terceros para la configuración de roles y permisos del sistema
Desconocimiento inicial para implementar la actualización del stock en tiempo real. | Días festivos no laborales que redujeron el tiempo disponible del equipo.
Retrasos al finalizar tareas debido a reuniones no planificadas. | Problemas de compatibilidad del hosting con la BD utilizada.
Falta de herramientas para pruebas en tiempo real con los sockets. | Tiempo de espera para configurar los sockets correctamente con el hosting.