## Hoja 1
area | Descripción | Estado Esperado | Prioridad | Fecha Estimada de Entrega
Mostrar pedido con sus detalles | Implementar una funcionalidad para visualizar los detalles completos de cada pedido, incluyendo información sobre los productos, cantidades y cliente. | Detalles del pedido correctamente visualizados | Alta | 2024-11-20
Mostrar ingredientes en stock | Desarrollar una interfaz para mostrar la lista de ingredientes disponibles en el stock, con detalles sobre las cantidades actuales. | Stock de ingredientes visible y actualizado | Alta | 2024-11-21
Mostrar ingredientes y sus cantidades dentro de la tarjeta | Incorporar los ingredientes y sus cantidades en las tarjetas de recetas o pedidos, para que se muestren claramente cuando se consulten. | Ingredientes y cantidades dentro de las tarjetas | Alta | 2024-11-22
Modificar los ingredientes en stock | Crear una funcionalidad para modificar las cantidades de los ingredientes en el stock, permitiendo añadir o quitar ingredientes. | Funcionalidad para modificar stock operativa | Alta | 2024-11-23
Actualizar receta con las cantidades modificadas | Desarrollar una funcionalidad que permita actualizar las recetas con los ingredientes y cantidades modificadas en el sistema. | Recetas actualizadas con cantidades modificadas | Alta | 2024-11-29