## Hoja 1
Impediment log
Internos | Externos
Falta de comunicación sobre la integración de la información de pedidos (cantidades e ingredientes) | Tiempo de espera para configurar correctamente los módulos de actualización de pedidos y stock con el hosting
Dificultad para gestionar modificaciones en las recetas sin afectar los datos previos | Retrasos en el pago del hosting para poder probar el sistema en producción con la actualización en tiempo real
Desconocimiento inicial en la implementación de la actualización de pedidos de manera actualizable | Dependencia de terceros para la implementación de la modificación de recetas y la actualización de pedidos
Retrasos debido a la falta de un protocolo claro para la actualización en tiempo real del stock | Días festivos no laborales que redujeron el tiempo disponible del equipo para finalizar los detalles de pedidos y recetas
Falta de herramientas para pruebas en tiempo real de los detalles de pedidos y recetas | Problemas de compatibilidad del hosting con la base de datos utilizada para los detalles de pedidos y recetas