## Hoja 1
area | Descripción | Estado Esperado | Prioridad | Fecha Estimada de Entrega
Finalizar pedidos para que estén con toda la información (cantidades e ingredientes) | Implementar la funcionalidad para que los pedidos incluyan detalles completos como las cantidades de los productos e ingredientes. | Pedidos con toda la información correctamente reflejada | Alta | 2024-12-02
Finalizar recetas con las modificaciones de recetas | Asegurarse de que las recetas estén completamente actualizadas, incluyendo todos los cambios realizados en ingredientes o cantidades. | Recetas completas y actualizadas, listas para su uso | Alta | 2024-12-03
Finalizar los pedidos para que sean actualizables | Implementar la capacidad para actualizar los pedidos después de haber sido creados, permitiendo modificaciones en los ingredientes o cantidades. | Funcionalidad de actualización de pedidos operativa | Alta | 2024-12-04
Finalizar el módulo de stock para que esté actualizado a tiempo real | Implementar el sistema de actualización de stock en tiempo real, asegurando que los cambios en el stock se reflejen inmediatamente en la plataforma. | Módulo de stock completamente funcional y sincronizado en tiempo real | Alta | 2024-12-05
Finalizar los detalles de pedidos y recetas | Asegurar que tanto los pedidos como las recetas incluyan todos los detalles necesarios, como los ingredientes, cantidades y otros datos relevantes. | Detalles completos y bien presentados en pedidos y recetas | Alta | 2024-12-06