## registro
Standup Participantes | Preguntas | Mes 1
|  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4
|  | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5
Matías Cubillos | ¿Qué completaste ayer? | Semana 1 día 1: -; Semana 1 día 2: -; Semana 1 día 3: -; Semana 1 día 4: -; Semana 1 día 5: -; Semana 2 día 1: creacion de documentos fase 1; Semana 2 día 2: creacion de documentos fase 1; Semana 2 día 5: requerimientos para de base de datos; Semana 3 día 1: modelamiento de base de datos basica; Semana 3 día 2: modelamiento de base de datos completa; Semana 3 día 4: creacion backend springboot
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Semana 1 día 1: creacion de documentos fase 1; Semana 1 día 2: creacion de documentos fase 1; Semana 1 día 3: creacion de documentos fase 1; Semana 1 día 4: creacion de documentos fase 1; Semana 1 día 5: creacion de documentos fase 1; Semana 2 día 1: planificacion fase 2; Semana 2 día 2: requerimientos para de base de datos; Semana 2 día 3: requerimientos para de base de datos; Semana 2 día 4: requerimientos para de base de datos; Semana 2 día 5: modelamiento de base de datos basica; Semana 3 día 1: modelamiento de base de datos completa; Semana 3 día 2: creacion backend springboot; Semana 3 día 3: creacion backend springboot
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Semana 1 día 1: dia 5 semana 1; Semana 2 día 1: semana 2 dia 1; Semana 2 día 2: dia 3 semana 2; Semana 2 día 3: -; Semana 2 día 4: -; Semana 3 día 1: dia 1 semana 3; Semana 3 día 2: dia 4 semana 3
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Semana 1 día 1: ninguno; Semana 2 día 1: -; Semana 2 día 2: -; Semana 2 día 3: -; Semana 2 día 4: -; Semana 3 día 1: creacion BD
Raul Artigas | ¿Qué completaste ayer? | Semana 1 día 1: -; Semana 1 día 2: -; Semana 1 día 3: -; Semana 1 día 4: -; Semana 1 día 5: -; Semana 2 día 1: creacion de documentos fase 1; Semana 2 día 2: creacion de documentos fase 1; Semana 2 día 5: requerimientos para de base de datos; Semana 3 día 1: modelamiento de base de datos basica; Semana 3 día 2: -; Semana 3 día 3: creacion modulo receta
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Semana 1 día 1: creacion de documentos fase 1; Semana 1 día 2: creacion de documentos fase 1; Semana 1 día 3: creacion de documentos fase 1; Semana 1 día 4: creacion de documentos fase 1; Semana 1 día 5: creacion de documentos fase 1; Semana 2 día 1: planificacion fase 2; Semana 2 día 2: requerimientos para de base de datos; Semana 2 día 3: requerimientos para de base de datos; Semana 2 día 4: requerimientos para de base de datos; Semana 2 día 5: modelamiento de base de datos basica; Semana 3 día 1: creacion modulo receta; Semana 3 día 2: creacion modulo receta; Semana 3 día 3: creacion modulo pedidos
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Semana 1 día 1: dia 5 semana 1; Semana 2 día 1: semana 2 dia 1; Semana 2 día 2: dia 3 semana 2; Semana 2 día 3: -; Semana 2 día 4: -; Semana 2 día 5: dia 3 semana 3; Semana 3 día 1: dia 3 semana 3; Semana 3 día 2: -; Semana 3 día 3: -
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Semana 1 día 1: ninguno; Semana 2 día 1: -; Semana 2 día 2: -; Semana 2 día 3: -; Semana 2 día 4: -; Semana 3 día 1: modulo login; Semana 3 día 2: -; Semana 3 día 3: -
Nicolas Ordenes | ¿Qué completaste ayer? | Semana 1 día 1: -; Semana 1 día 2: -; Semana 1 día 3: -; Semana 1 día 4: -; Semana 1 día 5: -; Semana 2 día 1: creacion de documentos fase 1; Semana 2 día 2: creacion de documentos fase 1; Semana 2 día 5: requerimientos para de base de datos; Semana 3 día 1: -; Semana 3 día 2: conexion BD django; Semana 3 día 3: creacion pagina login; Semana 3 día 5: creacion autenticacion login y funcionalidad listar recetas
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Semana 1 día 1: creacion de documentos fase 1; Semana 1 día 2: creacion de documentos fase 1; Semana 1 día 3: creacion de documentos fase 1; Semana 1 día 4: creacion de documentos fase 1; Semana 1 día 5: creacion de documentos fase 1; Semana 2 día 1: planificacion fase 2; Semana 2 día 2: requerimientos para de base de datos; Semana 2 día 3: requerimientos para de base de datos; Semana 2 día 4: requerimientos para de base de datos; Semana 2 día 5: -; Semana 3 día 1: conexion BD django; Semana 3 día 2: creacion pagina login; Semana 3 día 3: creacion autenticacion login y funcionalidad listar recetas; Semana 3 día 4: creacion autenticacion login y funcionalidad listar recetas
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Semana 1 día 1: dia 5 semana 1; Semana 2 día 1: semana 2 dia 1; Semana 2 día 2: dia 3 semana 2; Semana 2 día 3: -; Semana 2 día 4: -; Semana 2 día 5: -; Semana 3 día 1: dia 2 semana 3; Semana 3 día 2: dia 3 semana 3; Semana 3 día 3: dia 5 semana 3; Semana 3 día 5: -
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Semana 1 día 1: ninguno; Semana 2 día 1: -; Semana 2 día 2: -; Semana 2 día 3: -; Semana 2 día 4: -; Semana 2 día 5: -; Semana 3 día 1: -; Semana 3 día 2: -; Semana 3 día 3: BD; Semana 3 día 5: -
Angel Tapia | ¿Qué completaste ayer? | Semana 1 día 1: -; Semana 1 día 2: -; Semana 1 día 3: -; Semana 1 día 4: -; Semana 1 día 5: -; Semana 2 día 1: creacion de documentos fase 1; Semana 2 día 2: creacion de documentos fase 1; Semana 2 día 5: requerimientos para de base de datos; Semana 3 día 1: modelamiento de base de datos basica; Semana 3 día 2: Creación Base de datos; Semana 3 día 3: Creacion Pagina Login
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Semana 1 día 1: creacion de documentos fase 1; Semana 1 día 2: creacion de documentos fase 1; Semana 1 día 3: creacion de documentos fase 1; Semana 1 día 4: creacion de documentos fase 1; Semana 1 día 5: creacion de documentos fase 1; Semana 2 día 1: planificacion fase 2; Semana 2 día 2: requerimientos para de base de datos; Semana 2 día 3: requerimientos para de base de datos; Semana 2 día 4: requerimientos para de base de datos; Semana 2 día 5: modelamiento de base de datos basica; Semana 3 día 1: Creacion base de datos; Semana 3 día 2: creacion pagina login; Semana 3 día 3: Creacion modulo Ingredientes (Stock); Semana 3 día 4: Creacion funcionalidad listar recetas
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Semana 1 día 1: dia 5 semana 1; Semana 2 día 1: semana 2 dia 1; Semana 2 día 2: dia 3 semana 2; Semana 2 día 3: -; Semana 2 día 4: -; Semana 2 día 5: dia 3 semana 3; Semana 3 día 1: dia 2 semana 3; Semana 3 día 2: dia 3 semana 3
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Semana 1 día 1: ninguno; Semana 2 día 1: -; Semana 2 día 2: -; Semana 2 día 3: -; Semana 2 día 4: -; Semana 3 día 1: -; Semana 3 día 2: -