## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
2024-01-01 | Como un cocinero, necesito recibir recetas y actualizaciones en tiempo real a través de la plataforma, para poder preparar las comidas de manera eficiente y según las últimas instrucciones, con la finalidad de recibir recetas y actualizaciones en tiempo real a través de la plataforma | Recetario | Planificada | 5-7 días | 5 | Alta | Las actualizaciones deben ser visibles instantáneamente en la interfaz del trabajador sin necesidad de recargar la página.
2024-02-01 | Como un cocinero, necesito enviar recetas e instrucciones en tiempo real a los cocineros, para asegurar que todos sigan el mismo proceso actualizado durante la preparación, con la finalidad de recibir recetas y actualizaciones en tiempo real a través de la plataforma | Envio de recetas | Planificada | 5-7 días | 5 | Alta | Las instrucciones enviadas a los trabajadores deben estar resaltadas para garantizar que no se pasen por alto.
2024-01-02 | Como administrador, necesito programar las tareas de cocina y asignar recursos de manera óptima, para reducir los tiempos de preparación y mejorar la eficiencia, con la finalidad de poder programar las tareas de cocina a los empleados asi mejorando la eficiencia | Tareas de cocina | Planificada | 7-10 días | 8 | Alta | La funcionalidad debe permitir asignar recursos de manera flexible según la disponibilidad.
2024-02-02 | Como administrador, necesito recibir alertas sobre el estado de las órdenes y los tiempos de entrega, para poder ajustar mi trabajo en función de las necesidades logísticas, con la finalidad de tener el estado de las ordenes y los tiempos de entrega | Ordenes y tiempos de entrega | Planificada | 5-7 días | 5 | Alta | Las alertas deben ser lo suficientemente destacadas para captar la atención del trabajador inmediatamente.
2024-03-02 | Como repartidor, necesito recibir alertas sobre el estado del pedido, Con la finalidad de tener el estado del pedido | Ordenes y tiempos de entrega | Planificada | 5-7 días | 5 | Alta | Las alertas deben ser lo suficientemente destacadas para captar la atención del repartidor inmediatamente.
2024-01-03 | Como administrador, necesito tener una interfaz fácil de usar donde pueda ver las recetas y los pasos a seguir, para realizar mi trabajo de manera más eficiente, con la finalidad de tener una interfaz facil de realizar para ver las recetas y los pasos a seguir | Recetario | Planificada | 5-7 días | 5 | Alta | La interfaz debe ser intuitiva, con un diseño que permita a los administradores acceder rápidamente a las recetas.
2024-02-03 | Como cocinero, necesito marcar los pasos de la receta como completados, para asegurarme de seguir el proceso correctamente y no omitir ningún paso, con la finalidad de marcar las recetas como completados y seguir correctamente los pasos sin omiciones | Paso a paso | Planificada | 4-6 días | 3 | Media | Debe haber una opción para desmarcar un paso en caso de error, con un historial de cambios visibles.
2024-01-04 | Como cocinero, necesito acceder a una interfaz donde pueda crear, editar, y gestionar recetas, para asegurar que el proceso de preparación esté siempre alineado con los estándares del local, con la finalidad de crear, editar, gestionar recetas para alinearlo con los estandares de los restaurantes | Creacion de recetas | Planificada | 7-10 días | 8 | Media | Las recetas deben estar organizadas en categorías para facilitar la navegación y gestión.
2024-02-04 | Como administrador, necesito supervisar en tiempo real el progreso de la preparación de comidas, para intervenir si es necesario y garantizar la calidad y la puntualidad del servicio, con la finalidad de supervisar la preparacion de las comidas y si es necesario que se intervenga o no para la puntualidad del servicio | Temporizador | Planificada | 7-10 días | 8 | Media | Incluir alertas para el administrador si se detectan retrasos significativos en la preparación.
2024-01-05 | Como administrador, necesito acceder a un historial completo de todas las recetas y órdenes realizadas, para analizar la eficiencia y mejorar los procesos futuros, con la finalidad de tener las recetas y ordenes realizadas para su analisis y mejora de procesos | Historial de recetas | Planificada | 7-10 días | 8 | Media | El historial debe ser fácilmente navegable, con opciones de filtrado por fecha, tipo de orden, y otros parámetros relevantes.
2024-02-05 | Como desarrollador, necesito que la base de datos sea accesible y rápida, para asegurar que el sistema pueda manejar múltiples consultas simultáneamente sin retrasos, con la finalidad de tener la base de datos accesible y rapida para que el sistema maneje multiples consultas | Base de datos | Planificada | 10-12 días | 13 | Baja | La base de datos debe estar optimizada para manejar múltiples consultas simultáneamente sin comprometer el rendimiento
2024-01-06 | Como administrador, necesito que el sistema requiera autenticación segura para acceder a las diferentes funcionalidades, para proteger la información sensible y garantizar que solo el personal autorizado tenga acceso, con la finalidad deautenticar las funcionalidades, para proteger la informacion y garantizar que solo sea el personal quien tenga acceso | Acceso de usuarios | Planificada | 5-7 días | 5 | Baja | Implementar autenticación de dos factores (2FA) para mejorar la seguridad de los usuarios administradores.
2024-02-06 | Como cocinero, necesito poder iniciar sesión de manera rápida y segura en la plataforma, para acceder a mis tareas sin demoras pero con la certeza de que mi cuenta está protegida, con la finalidad de iniciar seccion de manera rapida y segura para realizar sus tareas correspondientes con la seguridad de que la cuenta este protegida | Inicio de seccion | Planificada | 4-6 días | 3 | Baja | Implementar mecanismos para recordar las credenciales de manera segura, facilitando el acceso repetido sin comprometer la seguridad

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.