## Hoja 1
area | Descripción | Estado Esperado | Prioridad | Fecha Estimada de Entrega
Crear modelo de datos en el backend | Definir y estructurar las tablas y relaciones en la base de datos para el backend, asegurando que los datos se almacenen correctamente. | Modelo de datos bien estructurado y probado | Alta | 2024-09-30
Crear modelo de datos en el frontend | Definir las estructuras de datos necesarias en el frontend para consumir la API y mostrar la información de manera correcta. | Estructuras de datos listas para consumir la API | Alta | 2024-10-01
Iniciar repositorio del proyecto inicial en Spring Boot | Crear el repositorio en GitHub para el proyecto backend utilizando Spring Boot. Establecer la estructura inicial del proyecto. | Repositorio base creado y listo para desarrollo | Alta | 2024-10-02
Iniciar repositorio del proyecto inicial en Django | Crear el repositorio en GitHub para el proyecto frontend utilizando Django. Establecer la estructura inicial del proyecto. | Repositorio base creado y listo para desarrollo | Alta | 2024-10-03
Programación inicial módulos fundamentales del sistema (Login, Recetas) | Desarrollar los módulos básicos como login y gestión inicial de recetas, asegurando la autenticación de usuarios y la estructura de recetas. | Módulos básicos operativos (login y recetas) | Alta | 2024-10-04
Crear funcionalidad módulo recetas | Implementar la funcionalidad completa para crear, editar, eliminar y mostrar recetas dentro del sistema. | Funcionalidad de recetas implementada y probada | Alta | 2024-10-05
Crear funcionalidad módulo pedidos | Implementar la funcionalidad para gestionar los pedidos, incluyendo la creación, visualización y actualización de los mismos. | Funcionalidad de pedidos implementada y probada | Alta | 2024-10-12