## registro
Standup Participantes | Preguntas | Mes 1 | [19 empty] | Mes 2 | [19 empty] | mes 3
|  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4
|  | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5
Matías Cubillos | ¿Qué completaste ayer? | - | - | - | - | - | creacion de documentos fase 1 | creacion de documentos fase 1 |  |  | requerimientos para de base de datos | modelamiento de base de datos basica | modelamiento de base de datos completa |  | creacion backend springboot | - | - | - | - | - | crear roles login | [6 empty] | creacion modal recetas | - |  | crear modal, ver detalles recetas, modificar recetas | - | - | - | modificar ingredientes en recetas atraves de modal | modificar ingredientes en recetas atraves de modal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modificar web sockets | [5 empty] | implementacion web socket modulo pedido |  |  |  |  | creacion vista cliente pedidos
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | creacion de documentos fase 1 | creacion de documentos fase 1 | creacion de documentos fase 1 | creacion de documentos fase 1 | creacion de documentos fase 1 | planificacion fase 2 | requerimientos para de base de datos | requerimientos para de base de datos | requerimientos para de base de datos | modelamiento de base de datos basica | modelamiento de base de datos completa | creacion backend springboot | creacion backend springboot |  | crear roles login | crear roles login | crear roles login | crear roles login | crear roles login | - | - | - | creacion modal recetas | creacion modal recetas | creacion modal recetas | creacion modal recetas | - | crear modal, ver detalles recetas, modificar recetas | crear modal, ver detalles recetas, modificar recetas | - | modificar ingredientes en recetas atraves de modal | modificar ingredientes en recetas atraves de modal | modificar ingredientes en recetas atraves de modal | - | - | - | - | - | - | - | Modificar web sockets | Modificar web sockets | Modificar web sockets | Modificar web sockets | Modificar web sockets | Modificar web sockets | Modificar web sockets | implementacion web socket modulo pedido | implementacion web socket modulo pedido | implementacion web socket modulo pedido | implementacion web socket modulo pedido | implementacion web socket modulo pedido | implementacion web socket modulo pedido |  | creacion vista cliente pedidos | creacion vista cliente pedidos | creacion vista cliente pedidos | creacion vista cliente pedidos
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | dia 5 semana 1 |  |  |  |  | semana 2 dia 1 | dia 3 semana 2 | - | - |  | dia 1 semana 3 | dia 4 semana 3 |  |  | dia 1 semana 1 mes 2 | dia 1 semana 1 mes 2 | dia 1 semana 1 mes 2 | dia 1 semana 1 mes 2 | dia 1 semana 1 mes 2 | - | - | - | dia 3 semana 2 mes 2 | dia 3 semana 2 mes 2 | dia 3 semana 2 mes 2 | dia 3 semana 2 mes 2 | - | dia 2 semana3 mes 2 | dia 2 semana3 mes 2 | - | dia 5 semana 3 mes 2 | dia 5 semana 3 mes 2 | dia 5 semana 3 mes 2 | - | - | - | - | - | - | - | dia 2 semana 2 | dia 2 semana 2 | dia 2 semana 2 | dia 2 semana 2 | dia 2 semana 2 | dia 2 semana 2 | dia 2 semana 2 | dia 4 seman 3 mes 3 | dia 4 seman 3 mes 3 | dia 4 seman 3 mes 3 | dia 4 seman 3 mes 3 | dia 4 seman 3 mes 3 | dia 4 seman 3 mes 3 |  | dia 4 semana 4 mes 3 | dia 4 semana 4 mes 3 | dia 4 semana 4 mes 3 | dia 4 semana 4 mes 3
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Semana 1 día 1: ninguno; Semana 2 día 1: -; Semana 2 día 2: -; Semana 2 día 3: -; Semana 2 día 4: -; Semana 3 día 1: creacion BD; Semana 3 día 5: -; Semana 4 día 1: -; Semana 4 día 2: -; Semana 4 día 3: -; Semana 4 día 4: -; Semana 4 día 5: -; Semana 1 día 1: -; Semana 1 día 2: -; Semana 2 día 5: -; Semana 3 día 1: -; Semana 3 día 2: -; Semana 3 día 3: -; Semana 3 día 4: -; Semana 3 día 5: -; Semana 4 día 1: -; Semana 4 día 2: -; Semana 4 día 3: -; Semana 4 día 4: -; Semana 4 día 5: -; Semana 1 día 1: -; Semana 1 día 2: -; Semana 1 día 3: -; Semana 1 día 4: -; Semana 1 día 5: -; Semana 2 día 1: -; Semana 2 día 2: -
Raul Artigas | ¿Qué completaste ayer? | - | - | - | - | - | creacion de documentos fase 1 | creacion de documentos fase 1 |  |  | requerimientos para de base de datos | modelamiento de base de datos basica | - | creacion modulo receta | Creacion card de pedidos | creacion autenticacion login y funcionalidad listar recetas | - | - | - | - | - | crear roles login | - | - | - | - | - | crear roles login | [6 empty] | creacion modal recetas | - |  | crear modal, ver detalles recetas, modificar recetas | - | - | - | modificar ingredientes en recetas atraves de modal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminar documentacion sprint 4 | - | - | Terminar documentacion sprint | -
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | creacion de documentos fase 1 | creacion de documentos fase 1 | creacion de documentos fase 1 | creacion de documentos fase 1 | creacion de documentos fase 1 | planificacion fase 2 | requerimientos para de base de datos | requerimientos para de base de datos | requerimientos para de base de datos | modelamiento de base de datos basica | creacion modulo receta | creacion modulo receta | creacion modulo pedidos | Creacion card de pedidos | - | crear roles login | crear roles login | crear roles login | crear roles login | crear roles login | - | crear roles login | crear roles login | crear roles login | crear roles login | crear roles login | - | - | - | creacion modal recetas | creacion modal recetas | creacion modal recetas | creacion modal recetas | - | crear modal, ver detalles recetas, modificar recetas | crear modal, ver detalles recetas, modificar recetas | - | modificar ingredientes en recetas atraves de modal | modificar ingredientes en recetas atraves de modal | modificar ingredientes en recetas atraves de modal | - | Modificar release plan | Modificar release plan | Modificar release plan | Modificar release plan | Modificar release plan | Modificar release plan | Modificar backlog | Modificar backlog | Modificar backlog | Modificar backlog | Modificar jira | Modificar jira | Modificar jira | Modificar jira | Terminar documentacion sprint 4 | documentacion sprint | documentacion sprint 5 | Terminar documentacion sprint | -
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | dia 5 semana 1 |  |  |  |  | semana 2 dia 1 | dia 3 semana 2 | - | - | dia 3 semana 3 | dia 3 semana 3 | - | - | - | - | dia 1 semana 1 mes 2 | dia 1 semana 1 mes 2 | dia 1 semana 1 mes 2 | dia 1 semana 1 mes 2 | dia 1 semana 1 mes 2 | - | dia 1 semana 1 mes 2 | dia 1 semana 1 mes 2 | dia 1 semana 1 mes 2 | dia 1 semana 1 mes 2 | dia 1 semana 1 mes 2 | - | - | - | dia 3 semana 2 mes 2 | dia 3 semana 2 mes 2 | dia 3 semana 2 mes 2 | dia 3 semana 2 mes 2 | - | dia 2 semana3 mes 2 | dia 2 semana3 mes 2 | - | dia 5 semana 3 mes 2 | dia 5 semana 3 mes 2 | dia 5 semana 3 mes 2 | - | dia 1 semana 3 | dia 1 semana 3 | dia 1 semana 3 | dia 1 semana 3 | dia 1 semana 3 | dia 1 semana 3 | dia 1 semana 3 | dia 1 semana 3 | dia 1 semana 3 | dia 1 semana 3 | dia 5 semana 3 | dia 5 semana 3 | dia 5 semana 3 | dia 5 semana 3 | dia 4 semana 4 | dia 4 semana 4 | dia 4 semana 4 | dia 4 semana 4 | -
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | ninguno |  |  |  |  | - | - | - | - |  | modulo login | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Nicolas Ordenes | ¿Qué completaste ayer? | Semana 1 día 1: -; Semana 1 día 2: -; Semana 1 día 3: -; Semana 1 día 4: -; Semana 1 día 5: -; Semana 2 día 1: creacion de documentos fase 1; Semana 2 día 2: creacion de documentos fase 1; Semana 2 día 5: requerimientos para de base de datos; Semana 3 día 1: -; Semana 3 día 2: conexion BD django; Semana 3 día 3: creacion pagina login; Semana 3 día 5: creacion autenticacion login y funcionalidad listar recetas; Semana 4 día 1: -; Semana 4 día 2: -; Semana 4 día 3: -; Semana 4 día 4: -; Semana 4 día 5: -; Semana 1 día 1: crear roles login; Semana 2 día 3: creacion modal recetas; Semana 2 día 4: -; Semana 3 día 1: crear modal, ver detalles recetas, modificar recetas; Semana 3 día 2: -; Semana 3 día 3: -; Semana 3 día 4: -; Semana 3 día 5: modificar ingredientes en recetas atraves de modal; Semana 1 día 3: eliminar ingredientes de receta atraves de modal; Semana 3 día 2: crear ingrediente modal
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | creacion de documentos fase 1 | creacion de documentos fase 1 | creacion de documentos fase 1 | creacion de documentos fase 1 | creacion de documentos fase 1 | planificacion fase 2 | requerimientos para de base de datos | requerimientos para de base de datos | requerimientos para de base de datos | - | conexion BD django | creacion pagina login | creacion autenticacion login y funcionalidad listar recetas | creacion autenticacion login y funcionalidad listar recetas | - | crear roles login | crear roles login | crear roles login | crear roles login | crear roles login | - | - | - | creacion modal recetas | creacion modal recetas | creacion modal recetas | creacion modal recetas | - | crear modal, ver detalles recetas, modificar recetas | crear modal, ver detalles recetas, modificar recetas | - | modificar ingredientes en recetas atraves de modal | modificar ingredientes en recetas atraves de modal | modificar ingredientes en recetas atraves de modal | - | eliminar ingredientes de receta atraves de modal | eliminar ingredientes de receta atraves de modal | eliminar ingredientes de receta atraves de modal | eliminar ingredientes de receta atraves de modal | eliminar ingredientes de receta atraves de modal | eliminar ingredientes de receta atraves de modal | eliminar ingredientes de receta atraves de modal |  | crear ingrediente modal | crear ingrediente modal | crear ingrediente modal | crear ingrediente modal | crear ingrediente modal | crear ingrediente modal | crear ingrediente modal | crear ingrediente modal |  | eliminar receta desde modal | eliminar receta desde modal | eliminar receta desde modal | eliminar receta desde modal | eliminar receta desde modal | eliminar receta desde modal | eliminar receta desde modal
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | dia 5 semana 1 |  |  |  |  | semana 2 dia 1 | dia 3 semana 2 | - | - | - | dia 2 semana 3 | dia 3 semana 3 | dia 5 semana 3 |  | - | dia 1 semana 1 mes 2 | dia 1 semana 1 mes 2 | dia 1 semana 1 mes 2 | dia 1 semana 1 mes 2 | dia 1 semana 1 mes 2 | - | - | - | dia 3 semana 2 mes 2 | dia 3 semana 2 mes 2 | dia 3 semana 2 mes 2 | dia 3 semana 2 mes 2 | - | dia 2 semana3 mes 2 | dia 2 semana3 mes 2 | - | dia 5 semana 3 mes 2 | dia 5 semana 3 mes 2 | dia 5 semana 3 mes 2 | - | dio 3 seman 1 mes 3 | dio 3 seman 1 mes 3 | dio 3 seman 1 mes 3 | dio 3 seman 1 mes 3 | dio 3 seman 1 mes 3 | dio 3 seman 1 mes 3 | dio 3 seman 1 mes 3 |  | dia 2 semana 3 mes 3 | dia 2 semana 3 mes 3 | dia 2 semana 3 mes 3 | dia 2 semana 3 mes 3 | dia 2 semana 3 mes 3 | dia 2 semana 3 mes 3 | dia 2 semana 3 mes 3 | dia 2 semana 3 mes 3 |  | dia 3 semana 4 mes 3 | dia 3 semana 4 mes 3 | dia 3 semana 4 mes 3 | dia 3 semana 4 mes 3 | dia 3 semana 4 mes 3 | dia 3 semana 4 mes 3 | dia 3 semana 4 mes 3
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | ninguno |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | BD |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | problemas tecnicos
Angel Tapia | ¿Qué completaste ayer? | Semana 1 día 1: -; Semana 1 día 2: -; Semana 1 día 3: -; Semana 1 día 4: -; Semana 1 día 5: -; Semana 2 día 1: creacion de documentos fase 1; Semana 2 día 2: creacion de documentos fase 1; Semana 2 día 5: requerimientos para de base de datos; Semana 3 día 1: modelamiento de base de datos basica; Semana 3 día 2: Creación Base de datos; Semana 3 día 3: Creacion Pagina Login; Semana 3 día 5: Creacion funcionalidad listar recetas; Semana 4 día 1: Creacion funcionalidad listar recetas; Semana 4 día 3: Detalles css listar recetas; Semana 4 día 4: css listar recetas; Semana 4 día 5: css generales; Semana 1 día 1: -; Semana 1 día 2: -; Semana 1 día 3: css generales; Semana 2 día 3: Creacion modal recetas; Semana 3 día 2: Crear modulo Modificar receta + Botones; Semana 4 día 5: Crear funcionalidad actualizar stock al crear pedido; Semana 1 día 3: Validar falta de ingredientes para pedido; Semana 2 día 2: Modificar home; Semana 3 día 5: Vincular pedido cliente,
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | creacion de documentos fase 1 | creacion de documentos fase 1 | creacion de documentos fase 1 | creacion de documentos fase 1 | creacion de documentos fase 1 | planificacion fase 2 | requerimientos para de base de datos | requerimientos para de base de datos | requerimientos para de base de datos | modelamiento de base de datos basica | Creacion base de datos | creacion pagina login | Creacion modulo Ingredientes (Stock) | Creacion funcionalidad listar recetas | Creacion funcionalidad listar recetas | Creacion funcionalidad listar recetas | Detalles css listar recetas | Detalles css listar recetas | css generales | css generales | css generales | css generales | css generales | Creacion modal recetas | Creacion modal recetas | Creacion modal recetas | Creacion modal recetas |  | Crear modulo Modificar receta + Botones | Crear modulo Modificar receta + Botones | Crear modulo Modificar receta + Botones |  | Modificar modelo receta, de subir link a subir imagen | Crear funcionalidad actualizar stock al crear pedido | Crear funcionalidad actualizar stock al crear pedido | Crear funcionalidad actualizar stock al crear pedido | Crear funcionalidad actualizar stock al crear pedido | Crear funcionalidad actualizar stock al crear pedido | Crear funcionalidad actualizar stock al crear pedido | Validar falta de ingredientes para pedido | Validar falta de ingredientes para pedido | Validar falta de ingredientes para pedido | Modificar home | Modificar home | Modificar home | Modificar home | Vincular que | Vincular pedido cliente | Vincular pedido cliente, | Vincular pedido cliente, | Vincular pedido cliente, | Vincular pedido cliente, | Vincular pedido cliente, | Vincular pedido cliente,
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | dia 5 semana 1 |  |  |  |  | semana 2 dia 1 | dia 3 semana 2 | - | - | dia 3 semana 3 | dia 2 semana 3 | dia 3 semana 3 |  |  |  | dia 1 semana 1 mes 2 | dia 1 semana 1 mes 2 | dia 1 semana 1 mes 2 | dia 1 semana 1 mes 2 | dia 1 semana 1 mes 2 |  |  |  | dia 3 semana 2 mes 2 | dia 3 semana 2 mes 2 | dia 3 semana 2 mes 2 | dia 3 semana 2 mes 2 | [6 empty] | Semana 4 dia 5 | Semana 4 dia 5 | Semana 4 dia 5 | Semana 4 dia 5 | Semana 4 dia 5 | Semana 4 dia 5 | Semana 1 dia 3 | Semana 1 dia 3 | Semana 1 dia 3 | Semana 2 dia 1 | Semana 2 dia 1 | Semana 2 dia 1 | Semana 2 dia 1 | dia 5 semana 3 mes 3 | dia 5 semana 3 mes 3 | dia 5 semana 3 mes 3 | dia 5 semana 3 mes 3 | dia 5 semana 3 mes 3 | dia 5 semana 3 mes 3 | dia 5 semana 3 mes 3 | dia 5 semana 3 mes 3
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Semana 1 día 1: ninguno; Semana 2 día 1: -; Semana 2 día 2: -; Semana 2 día 3: -; Semana 2 día 4: -; Semana 3 día 1: -; Semana 3 día 2: -